|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **администрация**  **Сельского поселения** МаЙское **Муниципального района**  **Пестравский**  **Самарской области,**    **446178 с.Майское, ул.Центральная, д.13**  Тел/факс 88467423338  ПОСТАНОВЛЕНИЕ    **от 07.03.2018г. № 11Б** |  |  | **ГЛАВА** МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПЕСТРАВСКИЙ **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы» за 2017 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года № 47 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Майское Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы» за 2017 год (приложение №1).
2. Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Падовка».
3. Разместить утвержденный отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области Ланкина П.В.

Глава сельского поселения

Майское муниципального

района Пестравский

Самарской области П.В.Ланкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Майское

от 07.03.2018г.№11Б

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы (срок действия – с 2017 по 2035 годы, основание принятия - Постановление Администрации с.п. Майское м.р. Пестравский от 29.09.2017 года № 40). | | | | | | | | | |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | | | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | | | Исполни  тель | Главный распорядитель бюджетных средств |
| всего | за счет средств бюджета сельского поселе  ния | за счет  иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселе  ния | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция СДК в п. Михеевка | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский | Администрация с. п. Майское м.р.  Пестравский |
| 2 | Реконструкция ООШ в с. Михеевка | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский |
| 3 | Реконструкция ДОУ в с. Овсянка | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский |
| 4 | Строительство ФАПа в п. Михеевка | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский |

**Пояснительная информация**

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы» за 2017 год.

Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Майское м.р. Пестравский Самарской области от 29.09.2017года № 40.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 0,0 тыс. рублей или 0%. Фактическое освоение программы запланировано с 2022 года.

Целью муниципальной программы будут является повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры.